## EDT - Proyecto de Grado
Objetivo General | Objetivo Especifico | D | Software enseñanza-aprendizaje algoritmos estructurados | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
Desarrollar un software stand-alone por medio del lenguaje de programacion Java para apoyar los procesos de aprendizaje de algoritmos estructurados desde las primitivas de programacion en entornos educativos | Determinar el marco teorico sobre los procesos de aprendizaje en la introduccion a la programacion en medios dinamicos por medio de repositorios informaticos para denotar variables involucradas en la propuesta. |  | Investigación | bar: Semana 1 to Semana 2
Propuesta | bar: Semana 1
Tema provisional | bar: Semana 1
Investigación sobre enseñanza cursos introductorios a programación (solución de problemas) | bar: Semana 1
Formulación del Problema | bar: Semana 1
Investigación sobre deficit de talento IT | bar: Semana 1
Investigación sobre la importancia de la programación en otras carreras | bar: Semana 1
Investigación sobre la taza de fallas en cursos introductorios a la programación | bar: Semana 1
Justificación del Problema | bar: Semana 1
Investigación sobre las dificultades de los estudiantes en cursos introductorios a la programación | bar: Semana 1
Investigación sobre las herramientas actuales | bar: Semana 1
Investigación sobre las estrategias de enseñanza en programación | bar: Semana 1
Objetivos | bar: Semana 1
Definición de objetivo general
Definición de objetivos estratégicos
Anteproyecto
Formulación del Problema
Investigación sobre deficit de talento IT
Investigación sobre la importancia de la programación en otras carreras
Investigación sobre la taza de fallas en cursos introductorios a la programación
Justificación del Problema
Investigación sobre las dificultades de los estudiantes en cursos introductorios a la programación
Investigación sobre las estrategias de enseñanza en programación
Objetivos
Definición final de objetivo general
Definición final de objetivos estratégicos
Marco Referencial
Marco Conceptual
Investigación y definición de conceptos clave en el proyecto
Marco Teorico
Ampliación temporal de conceptos clave en el proyecto
Estado Actual
Investigación sobre las herramientas actuales
Diseño metodológico preliminar
Recursos
Investigación de recursos presentes en el proyecto
Definición de recursos presentes en el proyecto
Cronograma
Estructura de descomposición del trabajo
Planeación estimada de actividades
| Definir una estrategia de desarrollo por medio de metodologias agiles para el desarrollo de la propuesta. |  | Estrategia | bar: Semana 2 to Semana 3
Especificación de Requerimientos de Software (SRS)
Plan de Calidad
Especificación de diseño de Software (SDS) | bar: Semana 2 to Semana 3
Estilo de arquitectura
Vista de Contexto
Vista de Funcional
Vista de Desarrollo | bar: Semana 3
Patrones de Diseño | bar: Semana 3
Modelo detallado de clases | bar: Semana 3
Diseño de Interfaz | bar: Semana 3
Plan de Implementación | bar: Semana 3
| Desarrollar un software stand-alone basado en la estrategia planteada con el proposito de apoyar el proceso de aprendizaje en algoritmos estructurados desde las primitivas de programacion. |  | Desarrollo | bar: Semana 4 to Semana 9
Interprete-Compilador | bar: Semana 4 to Semana 8
Analizador Morfológico (expresiones logicas y aritmeticas) | bar: Semana 4
Analizador Sintáctico (expresiones logicas y aritmeticas) | bar: Semana 4 to Semana 5
Analizador Semántico (expresiones logicas y aritmeticas) | bar: Semana 4 to Semana 5
Ejecución de Código | bar: Semana 4 to Semana 6
Tabla de Identificadores | bar: Semana 4 to Semana 6
Proceso de errores | bar: Semana 5 to Semana 7
Registro de Cambios | bar: Semana 6 to Semana 8
Interfaz | bar: Semana 7 to Semana 9
Constructor por bloques de Programa Fuente | bar: Semana 7 to Semana 9
Presentación del registro de cambios | bar: Semana 7 to Semana 9
Area manual de registro de cambios | bar: Semana 8 to Semana 9
Presentación de modelo IPO (consola) | bar: Semana 8 to Semana 9
Presentación de ventanas emergentes | bar: Semana 9
Controlador
Invocación general de metodos
Funcionalidad sets de prueba
Funcionalidad comparación de registros (interfaz)
| Validar el correcto funcionamiento del software por medio de casos de prueba para verificar el funcionamiento adecuado según su proposito. |  | Pruebas
Plan de Pruebas
Set de pruebas funcionales
Set de pruebas unitarias
Correcciones y cambios
Informe de Calidad

## EDT - Proyecto de Grado Nuevo
Objetivo General | Objetivo Especifico | Software enseñanza-aprendizaje algoritmos estructurados | Sprint | ID | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
Construir un prototipo de software educativo para apoyar el procesos de aprendizaje de algoritmos estructurados en entornos educativos desde las primitivas basicas de programación |  | Correción y revision de Investigación
Propuesta
Tema provisional
Investigación sobre enseñanza cursos introductorios a programación (solución de problemas)
Formulación del Problema
Investigación sobre deficit de talento IT
Investigación sobre la importancia de la programación en otras carreras
Investigación sobre la taza de fallas en cursos introductorios a la programación
Justificación del Problema
Investigación sobre las dificultades de los estudiantes en cursos introductorios a la programación
Investigación sobre las herramientas actuales
Investigación sobre las estrategias de enseñanza en programación
Objetivos
Definición de objetivo general
Definición de objetivos estratégicos
Anteproyecto
Formulación del Problema
Investigación sobre deficit de talento IT
Investigación sobre la importancia de la programación en otras carreras
Investigación sobre la taza de fallas en cursos introductorios a la programación
Justificación del Problema
Investigación sobre las dificultades de los estudiantes en cursos introductorios a la programación
Investigación sobre las estrategias de enseñanza en programación
Objetivos
Definición final de objetivo general
Definición final de objetivos estratégicos
Marco Referencial
Marco Conceptual
Investigación y definición de conceptos clave en el proyecto
Marco Teorico
Ampliación temporal de conceptos clave en el proyecto
Estado Actual
Investigación sobre las herramientas actuales
Diseño metodológico preliminar
Recursos
Investigación de recursos presentes en el proyecto
Definición de recursos presentes en el proyecto
Cronograma
Estructura de descomposición del trabajo
Planeación estimada de actividades
| Establecer el levantamiento de los requerimientos funcionales como no funcionales de la aplicación que permitan la identificación de las necesidades en el proceso de aprendizaje en los cursos introductorios a la programacion de paradigma estructurado. | Levantamiento de requerimientos
Analisis de dificultades en el marco teorico
Identificacion de dificultades y variables involucradas
Relacion de variables involucradas y necesidades
Requerimientos funcionales
Entrevistas con el product owner (Giovanni Fajardo)
Identificacion de requerimientos
Analisis y ponderacion de requerimientos
Requerimientos no funcionales
Entrevistas con el product owner (Giovanni Fajardo)
Identificacion de requerimientos
Analisis y ponderacion de requerimientos
| Desarrollar un prototipo de software stand-alone por medio de la metodologia ágil SCRUM en funcion a los requerimientos previamente establecidos | Desarrollo
|  | Diseños, modelos y vistas | 0 | 1
Diseñar y modelar vista funcional
Diseñar y modelar vista de contexto
Diseñar y modelar vista de despliegue
Diseñar y modelar modelo de clases
|  | Como estudiante deseo generar estructuras de codigo para el desarrollo de algoritmos estructurados | 1 | 2
Crear frame de la aplicacion
Definir areas de trabajo dentro del frame
Incluir TabPane del area de inserción de codigo
Incluir Tab dentro del TabPane del area de inserción de codigo
Importar StyledTextArea y definirla como clase extendida del objeto CodeArea para cada Tab dentro del area de inserción de codigo
Crear clase de InsertMenu extendida de ContextMenu
Dentro de CodeArea definir motor de estilos basado en keywords ~plabras clave~ de las estructuras de psedocodigo
Definir InsertMenu como menu de contexto para CodeArea
Dentro de InsertMenu definir motor de insercion para las diferentes estructuras de codigo (indentacion)
Definir reglas de inserción dentro de InsertMenu
|  | Como estudiante deseo ingresar en los campos disponibles las expresiones aritmeticas o logicas para dar sentido al codigo desarrollado | 1 | 3
Dentro del motor de estilos de CodeArea definir (según la estructura) los limites de escritura
Dentro de CodeArea aplicar un Listener que valide la posicion del signo de intercalación dentro de los limites de escritura
Aplicar en motor de CodeArea un corrector de espacios para limpiar indentación
|  | Como estudiante deseo que el software me notifique los errores lexicos, sintacticos o sematincos en las expresiones para apoyar el proceso de aprendizaje | 2 | 4
Crear objeto Tabla de Simbolos *provicional con funciones Hash y objeto Hashtable
Definir objeto Variable con tipo, nombre, valor
Crear el objeto Analizadores con evaluacion lexica que valide los identificadores inmersos en las expresiones
En caso de declaracion, añadir identificador a Tabla de Simbolos
Dentro del objeto Analizadores definir dentro del motor un analizador sintáctico que valide la estructura de la expresion
Dentro del objeto Analizadores definir dentro del motor un analizador semántico que valide el proposito o sentido de la expresion respecto a la estructura perteneciente desde la notación polaca inversa
Crear el metodo evaluativo de expresiones posfijas evaluar que permita operar y conocer el tipo de dato del resultado
En caso de incosistencias en los analizadores notificar al motor de estilos la inexactitud o la correcta validacion
En CodeArea actualizar estilos segun la respuesta de los analizadores por cada expresion
|  | Como estudiante deseo guardar mi codigo en un archivo para poder tenerlo disponible en cualquier momento | 3 | 9
Crear boton en BarraSuperior de guardar archivo
Crear interfaz GestorDeArchivos
Implementar metodo de creacion de archivos basado en el codigo fuente tomado de CodeArea
|  | Como estudiante deseo abrir mi codigo almacenado para poder trabajar interrumpidamente en ellos | 3 | 10
En BarraSuperior crear boton para abrir archivos, implementando un gestor de lectura de archivos en el sistema
En la interfaz GestorDeArchivos implementar metodo de lectura de archivos
Crear nueva CodeArea en TabPane y asignar contenido de archivo como codigo fuente
|  | Como estudiante deseo ver en consola los errores presentados en mis expresiones para denotar en detalle las posibles causas del mismo | 3 | 11
Dentro de Frame, denotar area Consolas extendida de TabPane
Crear objeto Consola extendido de Tab para consola de Errores, con componente de TextArea no editable ~Considerar cambio a RichText~
Implementar metodos de asignacion de texto para componentes de TextArea
En Analizadores, identificar posibles errores (comúnes) y clasificarlos, diferenciar expresiones simples o compuestas segun estructura y campo, listarlas
Plasmar lista de inconsistencias en consola de errores
|  | Como estudiante deseo poder secuenciar mi codigo para luego ver los resultados basados en mi algoritmo | 4 | 5
Dentro del Frame principal definir area de acciones ~BarraSuperior~ que extiende la clase HBox
Crear boton Ejecutar que llama a *ejecutar* de Ejecutor
Tomar Tabla de Simbolos *provicional ~Analizadores~ y asignar a Tabla de Simbolos *ejecutar ~Ejecutor~
Llamar a *secuenciar* de Secuenciador y enviar lista de instrucciones a *ejecutar* de Ejecutor
Crear objeto Secunciador para tomar codigo fuente, secuenciarlo y generar lista de instrucciones
Crear objeto NodoSecuenciador con número de instruccion, instruccion y tipo para la lista de instrucciones
Crear objeto CierreSecuenciador para denotar saltos en la lista de instrucciones
Crear la interfaz Posfijo para convertir las expresiones en notacion polaca inversa
Crear la interfaz evaluador para evaluar las expresiones con conicimiento de tipo de dato, nombre y resultado/valor
Crear objeto Ejecutor recorrer lista de instrucciones según respuestas de evaluador para cada instrucción, trabajar con Tabla de Simbolos segun las estrucutras (delcaracion/asignacion)
Añadir Registro
|  | Como estudiante deseo poder ingresar mi prueba de escritorio manual para desarrollar un modelo mental de lo que ocurre con mi programa | 4 | 7
Crear clase Tabla con Tab de clase extendida para Prueba manual dentro de Tablas
Crear botón en BarraSuperior para actualizar titulos en el area manual ~Llamar a columnasNuevas en Tabla~
Crear botón en BarraSuperior para agregar filas nuevas en el area manual ~Llamar a filasNuevas en Tabla~ con TextFields para el ingreso manual
|  | Como estudiante deseo ejecutar mi codigo paso a paso para poder evidenciar una trazabilidad de la ejecucion del mismo | 5-6 | 8
En BarraSuperior denotar campo de segundos para recorrer la lista
En BarraSuperior implementar boton de secuencia pausada para recorrer a siguiente instruccion solo cuando sea oprimido
Dentro de Ejecutor incorporar hilo basado en los segundos definidos en el campo de barra superior
Al ejecutar, definir la posicion del signo de interacalacion en CodeArea segun la linea que se este evaluando
Dentro de Ejecutor, analizar siguiente instruccion si el boton secuencia pausada es oprimido
|  | Como estudiante deseo ver una prueba de escritorio automatica para poder evidenciar mis errores logicos en el codigo | 6-7 | 6
Crear clase Tablas con TabPane como tabla extendidad para el area de Pruebas de Escritorio
Crear clase Tabla con Tab de clase extendida para Prueba automatica dentro de Tablas
Definir un ComboBox con los indices de pruebas ejecutadas en BarraSuperior
Definir metodos de columnasNuevas (declaracion de identificadores como titulo), filasNuevas (añadir filas con campos para denotar el cambio) y filasNuevasYCambio (para agregar filas y en la columna indicada ~variable~ agregar su nuevo valor segun la ejecución)
Recibir Registro segun el indice seleccionado en el ComboBox y recorrerlo en funcion de filasNuevasYCambio para visualizar el registro de manera grafica
|  | Como estudiante deseo ingresar datos en la consola de entrada para poder ejecutar mi codigo respecto a entradas dinamicas | 8 | 12
En ejecucion crear pendiente de lectura (tipo de dato, nombre y linea de lectura)
Asignar cursor a campo de lectura
Convertir dato y reasignar valor en tabla de simbolos
Aplicar cambios y corrreciones
Actualizar informacion en documentacion y vistas y modelos
|  | Como estudiante deseo imprimir los resultados en consola para identificar las respuestas concretas | 9 | 13
Evaluar expresion tipo texto para la escritura
Escribir la expresion en el campo de lectura y consola de informacion/errores
Aplicar cambios y corrreciones
Actualizar informacion en documentacion y vistas y modelos
| Validar el prototipo por medio de pruebas funcionales y un grupo focal de estudiantes universitarios en ingenieria en sistemas | Pruebas
Set de pruebas funcionales
Correcciones y cambios
Reunion de grupo focal
Analisis y evaluacion de procedimientos
Informe de Calidad en documento de tesis